**Программа проведения инновационной деятельности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название этапа | Содержание работы | Методы исследования | Срок выполнения | Форма представления результатов |
| 1. Организационный | * Подготовка приказа по УПТО об инновационной деятельности.
* Создание творческой группы по реализации проекта.
* Разработка, согласование и утверждение календарного плана на учебный год.
* Обеспечение финансовых, мотивационных организационных условий для реализации программы проекта.
* Создание и обеспечение условий для коллективной творческой деятельности по реализации проекта.
 | Проектирование | Ежегодно,первая неделя сентября | Приказ об инновационной деятельности, программа инновационной деятельности |
| 2. Прогностично-проектировочный | * Разработка методики инновационной деятельности, критериев и показателей каждого этапа инновационной деятельности
 | Теоретический анализ, сравнение, проектирование, прогнозирование, изучение опыта работы | Ежегодно, сентябрь | Методика инновационной деятельности, критерии и показатели его этапов |
|  | * Организация согласования и утверждения учебно-программной документации на модульной основе
 |  | сентябрь2017 г. | УПД по специальности |
| 3. Практический | * Организация и осуществление образовательного процесса на модульной основе
 | Теоретический анализ, сравнение, обобщение, тестирование | 2017-2019 гг | Промежуточный и итоговый отчеты по проекту |
|  | * Осуществление мониторинга результатов применения модульного подхода
 | 2019-2020 гг | Результаты мониторинга |
|  | * Корректировка учебно-программной документации
 | 2019-2020 гг | Скорректированная УПД |
| 4. Обобщающий | * Обработка полученных данных, соотнесение результатов инновационной деятельности с целями и задачами, установление степени достижения поставленной цели
 | Теоретический анализ, сравнение, обобщение | март-май 2020 г. | Итоговый отчет по результатам проекта |
|  | * Оформление итогового отчета и подготовка рекомендаций по использованию в образовательном процессе полученных результатов
 |  |  | Рекомендации по использованию вобразовательном процессе полученных результатов |
|  | * Подготовка описания опыта работы по внедрению модульного подхода в образовательный процесс.
 |  |  | Описание опыта работы |